附件1

柳州市餐饮行业安装可燃气体报警装置

百日攻坚行动方案

根据《中华人民共和国安全生产法》、《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》要求，以及全国燃气安全防范工作视频会议、全市燃气安全工作排查工作会会议精神，为加快推进全市餐饮行业用气生产经营单位全部依法安装可燃气体报警装置，有效防范和坚决遏制各类燃气安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，特制定此方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，认真落实《安全生产法》第三十六条关于“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用”的规定，遵循“技术先进、稳定可靠、经济合理、安全改造”的基本原则，7月20日至10月31日，在全市范围内开展餐饮行业安装可燃气体报警装置百日攻坚行动，确保全市使用燃气的餐饮行业生产经营单位燃气泄漏保护装置安装率达到100%、使用率达到100%，安全用气防控能力显著增强，以优异的成绩迎接党的二十大。

二、工作任务

（一）引导督促，落实餐饮行业安全生产主体责任

部门、县区（开发区）联动，督导餐饮场所对照餐饮场所使用燃气的基本安全要求，按《安全生产法》规定主动安装燃气泄漏保护装置，主动消除安全隐患。

（二）分工合作，深入开展餐饮燃气全面排查整治工作

1.摸清辖区范围内餐饮场所燃气安全管理基本情况，动态掌握餐饮场所燃气泄漏保护装置安装率、使用率，建立健全全面准确的辖区餐饮场所工作台账。

2.各县区人民政府、新区管委会落实属地管理责任，制定工作方案，明确目标进度，定期组织执法力量对辖区内餐饮行业可燃气报警装置的安装情况进行入户拉网式大检查，逐一登记、建档，做好工作台账和执法记录，确保实现目标任务，并按月报送市商务局。

3.市级层面由市商务局、市应急局、市住建局、市城管执法局、市市场监督管理局组成联合执法队不定期对各县区、开发区餐饮行业可燃气报警装置的安装情况进行抽查检查，督促整改落实。

对督查检查中发现的未安装可燃气体报警装置的餐饮场所经营单位或经营者进行“回头看”，对疏于整改或整改不到位的依法依规进行处罚。

三、工作进度排期

（一）第一阶段（即日起至8月20日）。各县区人民政府、新区管委会组织执法力量，对辖区内使用燃气的餐饮行业生产经营单位进行初步入户拉网式排查安装可燃气体报警装置情况，逐一登记、建档，建立工作台账，做到全覆盖、不遗漏。同时做好入户宣传，对用气单位提出的意见逐一记录，做到“情况清，问题明”。该阶段末各县区、开发区餐饮用气单位可燃气体报警装置安装率应达到60%。

（二）第二阶段（8月21日至9月10日）。各县区人民政府、新区管委会组织执法力量，对辖区使用燃气的餐饮行业经营单位或经营者进行二次走访检查，重点关注上阶段未安装单位整改情况及已安装单位使用情况。必要时各县区人民政府、新区管委会可请求市住建局协调燃气公司，对不予配合安装报警装置的单位暂时停止供气。该阶段末各县区、开发区餐饮用气单位可燃气体报警装置安装率应达到80%。

（二）第三阶段（9月11日至9月30日）。各县区人民政府、新区管委会组织执法力量，针对前两个阶段后仍未安装的餐饮行业经营单位或经营者进行再次检查，必要时各县区人民政府、新区管委会可请求市住建局协调燃气公司，对不予配合安装报警装置的单位暂时停止供气，也可依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条相关规定进行处罚。该阶段末各县区、开发区餐饮用气单位可燃气体报警装置安装率应达到100%。

（四）“回头看”阶段（10月1日至10月31日）。市级层面由市商务局、市应急局、市住建局、市城管执法局、市市场监督管理局组成联合执法队不定期对各县区、开发区安装情况进行抽查检查，巩固工作成效。联合执法部门对查出误报、瞒报、漏报的情况进行通报，督促相关县区、开发区及时整改落实。认真总结本次“百日攻坚活动”的经验做法，分析存在问题，建立健全餐饮行业安全生产风险隐患和突出问题自查自纠长效管理。

四、工作要求

（一）提高认识，增强意识。餐饮场所安装可燃气体报警装置是以“技防”遏制燃气事故的有效措施。各县区、开发区、各部门既要各司其职、各负其责，也要加强协调联动、形成工作合力，要压实责任、狠抓落实，集中网格化管理力量组织推进餐饮行业安装可燃气体报警装置，务求取得扎实的工作成效。利用各类媒体报道、印发宣传手册等多种形式加强对餐饮场所从业人员的安全培训教育，普及餐饮燃气安全生产知识，进一步增强社会公众安全意识。

（二）加强督导，强化责任。建立月报报送及进度通报制度，在百日攻坚阶段，每月25日各县区、开发区向市商务局报送行动进展情况、工作台账、执法记录等，重要情况即时报送。每月月初，市商务局对各县区、开发区的工作进度、执法情况进行内部通报。市级联合执法队不定期对各县区、开发区安装情况进行抽查，并于两个工作日内对抽查情况进行内部通报并督促整改。

（三）凝心聚力，狠抓落实。整合各方力量，强化部门联动。市商务局负责牵头组织“餐饮行业安装可燃气体报警装置百日攻坚行动”的各项工作开展；市住建局负责可燃气体报警装置的安装指导工作；市应急管理局负责对联合执法过程中发现的使用燃气未安装可燃气体报警装置行为的行政处罚工作，市市场监督管理局、市城管执法局负责配合做好联合执法检查工作；各县区人民政府、新区管委会按照方案要求完成辖区内的目标任务，并配合市级联合执法队开展不定期检查。