## 预算支出绩效自评表
附件5：
2021年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表
单位（盖章）：
项目名称 |  |  | 商贸服务业发展扶持专项资金
主管部门 |  |  | 柳州市商务局 |  |  | 项目实施单位及代码：192999
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： | [6 empty] | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：一般公共预算 |  | 4742.6万元（不含市发展改革委负责的500万元） | 3955.01万元 | 10 | 0.83 | 8
政府性基金预算
国有资本经营预算
项目概况 | 2021年市本级商贸服务业扶持资金总体工作完成情况较好，完成项目申报、评审、验收。大部分项目按项目计划文件的要求完成了建设、通过了验收并获得了扶持，由市商务局负责的4742.6万资金，完成拨付3955.01万元，拨付率为83.39%，基本完成了绩效目标任务，取得了良好成效。
项目起止时间 | 2021年1月1日至12月31日
年度总体目标 | 完成商贸服务业专项资金（不含市发改委负责的资金）内贸项目、外贸项目的申报、评审、验收，2020年12月31日前项目资金拨付率达到90%。通过扶持资金的使用，促进柳州市商贸服务业健康稳定的发展。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 确定内贸项目主要支持的项目类别（个） | 5 | 确定10个以上主要支持的项目类别 | 项目类别超过10个 | 5
|  | 数量指标 | 开展内贸项目实地验收（个） | 5 | 内贸项目实地验收6个以上 | 内贸项目实地验收超过6个 | 5
|  | 数量指标 | 确定外经贸项目主要支持的项目类别（个） | 5 | 确定8个以上主要支持的项目类别 | 项目类别超过8个 | 5
|  | 数量指标 | 开展相关申报培训 | 5 | 培训 1次以上（含1次） | 培训 1次 | 5
|  | 质量指标 | 开展项目专家评审 | 5 | 项目专家评审 1次以上（含1次） | 项目专家评审1次 | 5
|  | 质量指标 | 聘请会计师事务所参与项目验收 | 2.5 | 聘请会计师事务所 1家以上（含1家） | 聘请1家会计师事务所参与项目验收 | 2.5
|  | 质量指标 | 商贸服务业扶持资金申报验收工作制度化、规范化 | 2.5 | 内贸、外经贸项目均按相应的资金管理办法组织申报及验收过程 | 达到申报验收工作制度化、规范化的目标 | 2.5
|  | 质量指标 | 内贸项目中考核投资额的项目，由第三方机构会计师参与验收 | 2.5 | 所有考核投资额的内贸项目 | 所有考核投资额的内贸项目均有第三方机构会计师参与验收 | 2.5
|  | 质量指标 | 外经贸项目审核由第三方会计事务所配合开展 | 2.5 | 第三方会计事务所出具审计报告 | 外经贸项目审核均有第三方会计事务所配合开展 并出具审计报告 | 2.5
|  | 成本指标 | 外经贸项目完成资金拨付 | 5 | 100% | 完成市本级外经贸项目申报下达所有程序 | 3 | 为了避免与中央外经贸资金对同一项目重复扶持，拟在中央外经贸资金拨付完毕后再进行市本级外贸资金拨付
|  | 时效指标 | 资金拨付率 | 10 | 12月31日以前90%以上 | 12月31日以前完成资金拨付100% | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 社会影响 |  | 通过商贸服务业扶持资金的使用，促进商贸服务业健康、有序、稳定的向前发展，确保我市三产服务业的持续增长，同时促进就业、有效维护社会稳定 | 2021年市本级商贸服务业发展扶持专项资金，共吸引社会投资超过3.5亿元，帮助企业节约成本3500万元。所扶持的项目投入运营后拉动年销售收入超过5亿元。市本级商贸服务业发展扶持资金对我市经济的增长也起到良好的促进作用，面对新冠疫情冲击，2021年第三产业增加值企稳提升。全年实现第三产业增加值1521.9亿元，同比增长5%。市场主体不断培育壮大。全年完成新增三产上规入统企业558家,完成全年目标任务的111.6%。消费品市场逐步回暖。全年完成社会消费品零售总额1332.3亿元，同比增长4.89%。外贸进出口实现新突破。全市外贸进出口总额首次突破300亿元大关，达353.5亿元，同比增长52.3%，创历史新高，增速排名全区第一。 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对部分服务对象开展问卷调查 | 10 | 服务对象满意度达80%以上 | 经发放并回收满意度调查问卷，企业满意度达85%。 | 10
绩效目标执行情况得分 |  |  | 96 | 96
| 填报人：何孜 |  |  |  | 联系电话：2804106
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。