## Sheet1
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中国-东盟柳州汽车工业博览会筹办经费 |  |  | 项目编码 | 450200220430500006256
项目实施单位 |  | 305001-柳州市商务局 |  |  | 主管部门 | 305-柳州市商务局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 300 |  | 0 | 300 | 89.67 | 29.89%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 300.0 |  | 0.0 | 300.0 | 89.67 | 29.89
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | “中国—东盟（柳州）汽车工业博览会”（以下简称“汽博会”）是贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于加快推进广西汽车产业发展、建设广西柳州汽车城的精神，于2011年开始由我市举办的区域性国际专业展，是我市举办的第一个国际性展览会，也是我市目前规模最大展览会。汽博会的举办旨在依托中国-东盟博览会的影响力和我市汽车、工程机械的产业优势及对东盟的地缘优势，利用中国-东盟自贸区建立及我国与东盟国家经贸关系不断深入发展的历史性机遇，搭建市场化和专业化的产业交流合作平台。经过多年的培育，柳州汽博会稳步发展，取得较好的成效。每年计划在9月举办汽博会，展览规模共3万平米，展品范围涵盖乘用车、商用车、新能源车、特种车、汽车零部件和工程机械。汽博会为柳州企业搭建了联系东盟市场及产业政策的便利平台，为企业寻找合作伙伴和开展国际业务提供了机会，有利于企业发展对外技术、贸易与投资合作，提升竞争能力、拓展发展空间。汽博会还带动我市会展业向更高层次发展，通过举办汽博会，每年近万名外地客商到会，带动交通运输、住宿餐饮、通讯、旅游等相关产业发展，促进我市改善基础设施和服务能力，对于拉动消费、扩大就业、促进对外交流与合作、加强工贸结合、提升城市化服务功能等起着积极的促进作用。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 2023年11月前完成中国—东盟（柳州）汽车工业博览会局办活动
年度绩效目标 |  | 通过举办中国—东盟（柳州）汽车工业博览会，每年近万外地客商到会，带动交通运输、住宿餐饮、通讯、旅游等相关产业发展，促进我市改善基础设施和服务能力，对于拉动消费、扩大就业、促进对外交流与合作、加强工贸结合、提升城市化服务功能等起着积极的促进作用。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-03-17 15:07 |  | 预算执行（10分） | 2.989
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 |  | ＝5万平方米 | 18 | 3 | 10.8 | 本届汽博会使用柳州国际会展中心A馆、B馆一层及部分室外场地，展出面积3万平方米。其中A展馆约1.2万平方米，B馆第一层约1.7万平米，部分室外场地面积0.1万平方米 | 柳东国际会展中心B馆二层、C馆改建为方舱医院。
|  |  | 参展企业数 |  | ≥500家 | 2 | 240 | 0.96 | 参展企业：整车展区40家、零部件展区200家 | 因疫情和会期的不确定性
|  | 质量指标 | 汽博会展览活动 |  | 带动交通运输、住宿餐饮、通讯、旅游等相关产业发展 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 会展5天，5天时间内累计观展人数约2.1万人
|  | 时效指标 | 是否按时完成 |  | 2022年9-10月完成 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 9.9 | 2022年11月3日至7日在柳州国际会展中心成功举办。 | 受疫情影响及柳东国际会展中心部分展馆改建为方舱，展馆方提供的面积不足
|  | 成本指标 | 总支出 |  | ＝100百分比 | 10 | 29.89 | 2.99 | 市本级经费实际支出295.07万 | 结余49300元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成交金额 |  | ≥10亿元 | 30 | 16.6 | 29.99 | 整车及汽车零部件两大版块总成交额约16.6亿元。 | 完成较好，超额完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参展商满意度 |  | ≥90百分比 | 10 | 93 | 10 | 据承办商发放的展位调查表显示，参展商满意度达93%。 | 完成较好，满意度高于指标值